泉州市2025年度中央大气污染防治资金
绩效自评报告

1、 绩效目标分解下达情况
2025年度，福建省财政厅、生态环境厅共下达泉州市中央大气污染防治资金2批计7284万元，并下达绩效目标如下：
（一）年度总体目标
通过支持工业污染源深度治理等重点工作任务，进一步提升重点行业企业治污减排水平，助力打好蓝天保卫战，促进空气质量持续改善。
（二）绩效目标
1.成本指标，经济成本指标：成本控制率≤100%。
2.产出指标
（1）数量指标：
①水泥企业超低排放改造项目数量1个；
②挥发性有机物治理企业数量17个。
（2）质量指标：项目验收合格率100%。
（3）时效指标：
①项目开工率100%；
②项目完工率≥50%。
3.效益指标，生态效益指标：
①PM2.5年均浓度下降达到省下达目标要求；
②空气质量优良率达到省下达目标要求；
③重污染天数比例达到省下达目标要求；
④氮氧化物排放总量减少比例达到省下达目标要求；
⑤挥发性有机物排放总量减少比例达到省下达目标要求。
4.满意度指标，服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
福建省财政厅、生态环境厅《关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知》（闽财资环指〔2024〕24号）《关于下达2025年中央大气污染防治资金（第二批）预算的通知》（闽财资环指〔2025〕21号）分两批下达我市2025年中央大气污染防治资金4633万元、2651万元，合计7284万元，我市已分解下达6938.13万元用于支持28个大气污染防治项目。
（二）资金管理情况分析
收到2025年中央大气污染防治资金后，我市及时以泉财建指〔2025〕13号、泉财综指〔2025〕56号和泉财综指〔2025〕79号将资金下达到项目县（市、区）6938.13万元，其中，鲤城区587.9万元、泉港区533.1万元、晋江市2476.63万元、石狮市841.5万元、南安市528万元、惠安县1203.3万元、永春县400.3万元、德化县155万元、台商投资区212.4万元，合计6938.13万元，已拨付到具体项目1828.76万元，对照中央下达资金数7284万元，已拨付到具体项目资金执行率25.11%。项目资金均能专款专用，建立专门的资金管理台账，项目单位按合同及项目进度进行支付。待分配资金345.87万元。
（三）总体绩效目标完成情况分析
[bookmark: _GoBack]2025年，泉州中心市区空气质量综合指数为2.55，同比改善3.4%，改善率全省第一；空气质量优良天数比例96.4%，同比提升0.5个百分点，污染天数同比减少2天。PM2.5平均浓度19.1μg/m3，达到19.9μg/m3的考核要求，同比改善6.4%，改善率全省第四；PM10平均浓度34μg/m3，达到34μg/m3的考核要求，同比持平，改善率全省并列第四。通过支持工业污染源深度治理等重点工作任务，进一步提升重点行业企业治污减排水平，助力打好蓝天保卫战，促进空气质量持续改善。完成总体绩效目标。
（四）绩效指标完成情况分析
1.成本指标完成情况
经济成本指标完成情况：2025年中央资金预算总金额7284万元，已拨付到具体项目1828.76万元。已完工项目实际投资额均未超过计划投资额；对于在建项目，通过督促项目单位强化资金监管和成本控制，预计项目实际成本不会超过计划投资额，成本控制率可保持在100%以内，成本绩效指标预期能够完成。
2.产出指标完成情况
（1）数量指标完成情况：
①水泥企业超低排放改造项目数量1个，上级下达绩效目标1个，已完成绩效目标；
②挥发性有机物治理企业数量28个，上级下达绩效目标17个，完成绩效目标。
（2）质量指标：已完成验收项目10个，合格率100%。
（3）时效指标：
①项目开工率100%。除已申请退库1个项目未建设，其余项目均已开工，开工率100%，上级下达绩效目标100%，完成绩效目标。
②项目完工率64.29%。28个项目，18个已建成，10个项目在建中，完工率64.29%。上级下达绩效目标≥50%，完成绩效目标。
3.效益指标，生态效益指标：
①2025年，泉州市区PM2.5年均浓度19.1μg/m3，省下达目标要求19.9μg/m3，完成绩效目标；
②2025年，空气质量优良天数比例96.4%，省下达目标要求97.8%，未完成绩效目标；
③2025年重污染天数0，省下达目标要求0，完成绩效目标；
④十四五期间，泉州市氮氧化物排放总量减少6102吨，超额完成省下达目标要求；
⑤十四五期间，泉州市挥发性有机物排放总量减少3651吨，超额完成省下达目标要求。
4.满意度指标完成情况
经调查，群众满意度＞90%。完成绩效指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2025年，泉州市区空气质量优良天数比例96.4%，省下达目标要求97.8%，未完成绩效目标。原因：一是臭氧污染防控难度大，全年污染13天均为臭氧超标。成因复杂，属世界性难题。二是工业污染负荷过重，我市规上企业超7000家，工业增加值占全省30.6%，石化、建陶、火电、制鞋等行业排放长期居高不下，区域环境容量不足，污染预警期间臭氧浓度常比周边城市高出10-20μg/m³。三是地势不利与区域传输叠加，中心城区三面环山，暖湿气流受地势阻隔导致二次污染累积，长三角、珠三角上游污染物输送与本地排放叠加形成“输入+累积”双重污染，13天臭氧污染中6天由外来传输引起。四是不利气象条件频发，2025年受拉尼娜影响，春夏之交“海陆风”转换与强对流天气频发，污染气团长时间累积，夏秋之际叠加外围下沉气流，多次引发臭氧超标。
下一步措施：一是谋划生成百个项目，围绕石化、化工、建陶、制鞋、印刷、纺织印染、树脂工艺品等重点行业，2026年实施100个大气项目，推进VOCs和氮氧化物减排。二是强化VOCs治理减排，推进石化行业深度治理，督促中化泉州石化2026年1月底前完成脱硝装置升级改造，推动联合石化、中化泉州石化2026年底前完成21个储罐低泄漏呼吸阀改造和10台储罐浮盘密封改造；推进制鞋等行业VOCs专项治理，2026年底前建成晋江活性炭综合处置中心，谋划实施10个高效治理项目和35个综合治理项目。三是深化建陶行业治理，完善绩效分级体系，4月底前更新分级名单并落实差异化管控，年底前建成企业运输车辆门禁系统，推进原料堆场进仓入库和绿色运输试点。四是推进锅炉整治，实行“一炉一策”分类整治，逐步推进10-35蒸吨锅炉转型退出，完成21台2蒸吨及以下生物质锅炉淘汰整治。

