泉州市2025年度中央水污染防治资金
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
2025年度，福建省财政厅、生态环境厅共下达泉州市中央水污染防治资金2批计2103万元，并下达绩效目标如下：
（一）年度总体目标
支持重点流域水污染防治、水源地规范化建设及水质安全保障工作，地表水国控断面优良水质比例、县级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率达到考核要求。
（二）绩效目标
1.成本指标，经济成本指标：成本控制率≤100%。
2.产出指标
（1）数量指标：
新增污染负荷COD削减量44.3吨/年；
新增污染负荷氨氮削减量3.3吨/年；
新增污染负荷总磷削减量0.72吨/年；
新增湿地恢复面积0.01平方公里；
新增规范化建设排污口数量5个。
（2）质量指标：项目验收合格率100%。
（3）时效指标：①项目开工率100%；②项目完工率≥25%。
3.效益指标，生态效益指标：
地表水国控断面水质达到或优于Ⅲ类比例100%；
地表水水质劣V类水体比例0；
县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例100%；
4.满意度指标，服务对象满意度指标：群众满意度≥90%。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
福建省财政厅、生态环境厅《关于提前下达2025年中央水污染防治资金预算的通知》（闽财资环指〔2024〕59号）、《关于下达2025年中央水污染防治资金预算(第二批)的通知》（闽财资环指〔2025〕26号）分2批下达我市2025年中央水污染防治资金1210万元、893万元，合计2103万元，支持泉港石化工业园区地下水环境状况详细调查评估项目、安溪县西溪流域（尚卿乡段）水生态保护修复工程、安溪县白濑水利枢纽工程上游感德镇片区水环境综合整治项目、晋江流域（横口乡段）水生态环境综合治理工程、蓬壶镇桃溪流域水生态环境综合治理工程、泉州市地下水环境状况调查评估项目（三期）。
（二）资金管理情况分析
收到2025年中央水污染防治资金后，我市根据项目成熟度及时以泉财综指〔2025〕18号将第一批841万元、以泉财综指〔2025〕57号将第二批893万元、以泉财综指〔2025〕80号将第三批369万元下达给项目实施单位，其中泉港区290万元、永春县681万元、安溪县1052万元、泉州市环境科学研究所80万元，合计全额下拨2103万元。目前已拨付项目单位中央资金410万元，项目单位支出330万元，执行率15.69%。
（三）总体绩效目标完成情况分析
资金项目支持重点流域水污染防治、水源地规范化建设及水质安全保障工作，我市地表水国控断面优良水质比例100%，绩效目标100%，完成绩效目标；我市县级及以上城市集中式饮用水水源水质达标率100%，绩效目标100%，完成绩效目标。
（四）绩效指标完成情况分析
1.成本指标完成情况：2025年中央资金预算总金额2103万元，资金已全额安排，目前已拨付项目单位410万元，项目单位实际支出330万元。对于在建项目，通过督促项目单位强化资金监管和成本控制，预计项目实际成本不会超过计划总投资，成本控制率可保持在100%以内，成本绩效指标预期能够完成。
2.产出指标完成情况
（1）数量指标完成情况：
项目实施预计新增污染负荷COD削减量119.63吨/年；
项目实施预计新增污染负荷氨氮削减量11.62吨/年；
项目实施预计新增污染负荷总磷削减量5.25吨/年；
项目实施预计新增湿地恢复面积0.049平方公里；
项目实施预计新增规范化建设排污口数量30个。
（2）质量指标完成情况：目前项目正在实施中，暂未完工验收。
（3）时效指标完成情况：
①所支持的项目6个，已开工3个，项目开工率50%。绩效目标要求开工率100%，未完成绩效指标。
②所支持的项目6个，均未完工，完工率0。绩效目标要求项目完工率≥25%。未完成绩效指标。
3.效益指标完成情况
（1）生态效益指标完成情况：
地表水国控断面水质达到或优于Ⅲ类比例100%，绩效目标100%，完成绩效目标；
地表水水质劣V类水体比例0，绩效目标0，完成绩效目标；
县级及以上城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ш类比例100%，绩效目标100%，完成绩效目标。
4.满意度指标完成情况
经调查，群众满意度＞90%。完成绩效指标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
绩效目标中的开工率、完工率时效指标未完成。
原因：项目推进较为缓慢，项目前期工作准备时间较长。
[bookmark: _GoBack]下一步将积极跟进项目实施进度，督促项目单位按计划完成任务，加快推进项目建设，并按合同及进度支付项目资金，提高预算执行率。


